## 良好行为
良好行为信用赋分标准
评价指标 | 评价内容 | 赋分细则
1、良好行为信用赋分 | 1.1水利工程获得国家级奖励 | 1.1.1中国建筑工程鲁班奖、水利工程优质(大禹)奖、大禹水利科学技术奖、国家优质工程奖、中国土木工程詹天佑奖、优秀勘察设计奖、全国优秀水利水电工程勘测设计奖、全国优秀水利企业奖、国家优质投资项目奖、全国优秀工程咨询成果奖、江西省井冈质量奖，每个获奖项目赋3分。评价期期末近3年项目有效，以获得奖励的日期起算。
| 1.2水利工程获得省级奖励 | 1.2.1江西省水利工程优质（赣鄱）奖，每个项目赋2分。评价期期末近2年项目有效，以获得奖励的日期起算。
| 1.3连续无不良行为 | 1.3.1信用状况良好且近3年无不良行为的水利建设市场主体，赋2分； 1.3.2信用状况良好且近2年无不良行为的水利建设市场主体，赋1.5分； 1.3.3信用状况良好且近1年无不良行为的水利建设市场主体，赋1分。 省监管平台自动将结果予以公示并应用。应用期出现不良行为或经查实有不良行为，自不良行为记录认定并上传或查实之日，按照以上规则调整加分值。不良行为认定执行《水利建设市场主体信用信息管理办法》等有关规定。
| 1.4水利工程质量与安全 | 1.4.1同时满足以下条件的，每个项目赋分1.5分：合同完工验收鉴定书已印发，经质量监督机构核备，单位工程质量等级评定为优良；项目实施期无不良行为记录，信息化考勤均为满分；工程外观质量得分率达到90%以上；工程进度符合合同要求。满足以上条件，经市场主体申报，建设单位和主管单位在3个工作日内审核，出具审核意见，上级水行政主管部门在3个工作日内复核（省直管试点县直接上报省水利厅），并将复核意见上报省水利厅。省水利厅将审核结果在省监管平台予以公布。自公布之日起算，评价期期末近9个月项目有效。 1.4.2被评定（含延续）为水利安全生产标准化达标企业（含一、二、三级），在评价期期末在有效期内的，赋分1分。其中，在江西省省外评定的，须提供达标证书以及省级及以上水政主管部门官方网站的查询地址，否则视为无效。 1.4.3获得江西省水利工程安全示范工地的，每个项目赋分1分。自省水利厅评审结果公布文件的次日起算，评价期期末近9个月项目有效。被省水利厅取消荣誉的，自省监管平台公布取消之日起停止赋分。
备注 | 根据本标准1.1.1、1.2.1、1.4.1，同一单位因同一工程同时获得两项及以上荣誉的，仅取其最高赋分值。同一单位因同一工程非同时获得两项及以上荣誉的，应用重叠期仅取其最高赋分值。

## 监理
表3 履约行为评价标准（施工监理）
评价指标 （总分120分） | 评价内容 | 计分细则
1、人员配置 （60分） | 1.1人员到位（60分） | 1.1.1按信息化考勤规则计分。
2、制度建设 （10分） | 2.1监理规划、细则、规章制度建立及落实（10分） | 2.1.1监理规划未编制的，扣5分。内容不完善、缺乏针对性，扣2分。 2.1.2监理实施细则每缺编一项扣2分。每存在一项监理实施细则内容不完善、缺乏针对性，扣1分。 2.1.3监理规章制度不完善、缺乏针对性，扣3分。 2.1.4监理规划、细则、规章制度落实不到位的，扣5分。
3、监理服务质量 （50分） | 3.1进度、质量控制效果（20分） | 3.1.1对未包含分月人员、设备、材料、资金完成计划等施工组织设计或施工技术方案进行审查同意的，扣10分/项；或对分月人员、设备、材料、资金完成计划等审查意见存在明显不合理的，扣5-10分/项； 3.1.2对未按合同规定签具未附合格工程量证明（混凝土类强度检测报告可参考7天强度）的工程进度支付报表的，扣10分/次；未按合同规定签具计量依据不充分的工程进度支付报表，扣5-10分/次。 3.1.3一个考核期内对施工单位的工程完成工作量估算明显不合理，对未完成事项纳入估算，或单项估算工作量超过实际工作量30%的，扣5-10分/项（次）。 3.1.4未对施工单位的质量评定资料进行复核或复核不认真，签认存在明显错误的质量评定表，扣5分/次·项； 3.1.5未按规定对施工单位的测量方案、成果进行批准和实地复核，扣5分； 3.1.6未及时针对现场存在的质量问题或隐患、进度问题下文要求整改，或未及时向项目法人报告的，每项扣5分。旁站监理履职不到位的，扣5分/次。未及时进行跟踪检测及平行检测的，扣5分/次； 3.1.7发生因监理责任导致的质量事故，该项不得分。
| 3.2安全控制效果（20分） | 3.2.1无安全生产监理措施方案的；无安全隐患排查制度和检查制度的；未按规定组织进行各类安全检查和安全例会；相关记录不全、内容空洞的，每项扣5分/次。 3.2.2监理机构未按要求认真审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施、施工现场临时用电方案等专项施工方案和各项应急预案的；未及时或未按要求进行重大危险源识别并审查专项施工方案的，每缺少一项扣5分； 3.2.3对监理过程发现的安全隐患，未及时下文发函督办整改或向项目法人汇报的，或对施工单位安全隐患整改到位不及时销号的，扣5分/次。 3.2.4接受有关部门安全检查发现重大安全隐患，每项扣5分，不及时督促整改的，每次扣5分； 3.2.5监理的现场安全管理严重失职，或发生安全事故的，该项不得分。
| 3.3其他监理工作（10分） | 3.3.1派驻现场监理人员数量、专业、资格不符合合同约定或不满足工程建设需要的，或主要监理工程师变更未报项目法人批准的，扣5分/人次。 3.3.2现场办公或生活住房与施工单位合租，妨碍独立工作的，扣5分； 3.3.3未按规定进行各类检查或实施监理，或相关记录不全、内容空洞的，扣5分/次。 3.3.4监理的现场安全管理严重失职，或发生安全事故的，该项不得分。
4、其他 | 扣分项 | 4.1.1符合水监督[2019]139号文有关的违规行为或合同问题，扣分按违规或问题分类，一般：1分/项，较重：2分/项,严重：4分/项。

## 施工
表4 履约行为评价标准（ 施工单位）
评价指标 （总分120分） | 评价内容 | 赋分细则
| 关键岗位人员履职（20分） | 1.1.1按信息化考勤规则计分。
1、资源配置 （25分） | 1.1作业人员到位（15分） | 1.2.1现场核验，与经批准的施工组织设计或措施计划（含调整的施工组织设计或措施计划，简称施工计划，下同）同时段要求的人数对比，80%（含）的，扣2分，每低1%（百分比四舍五入取整）扣0.3分，扣完为止； 以上施工计划中无作业人员分月需求计划的，按施工计划（或投标文件）中载明的除管理人员以外的作业人员高峰月需求量计算。
| 1.2主要施工机械设备到位情况（10分） | 1.3.1对照施工计划中的机械设备分月需求计划，现场核验，全部类型设备（临时调用的社会运输车辆除外）满足要求，10分（按施工计划在考核当期时间内调出的设备且经监理单位及项目法人书面同意的可计入，下同）； 1.3.2每单类型设备(按具体功能分类)少于70%，扣5分，扣完为止； 1.3.3介于上两种情况之间的，得6分。 以上机械设备、施工机具在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的不计。施工计划中无机械设备分月需求计划的，按施工计划（或投标文件）中载明的高峰月需求量计算。
2、施工组织与管理（40分） | 2.1项目部管理制度体系运行（12分） | 2.1.1未行文建立专门的质量管理机构和质量岗位责任制，扣4分；或建立了质量管理机构，但主要人员（组长、副组长、专职人员等之一，下同）不在现场工作或未实质履职或对职责不清楚的，扣2分/人次； 2.1.2未建立安全生产管理机构，扣4分；或建立了安全管理机构，但主要人员资格不符合规定或不在现场工作或未实质履职或对职责不清楚的，扣2分/人次； 2.1.3未配备专职安全生产管理人员，或配备的专职安全生产人员未实质管理安全生产工作，包括资格不符合要求，或不清楚安全生产目标，或未开展实质性工作如安全技术交底、安全生产检查及记录、组织安全生产教育培训、签具有关资料等，扣4-6分； 2.1.4项目经理未对项目进行实质管理的，包括对资源配置、施工计划、外部环境、资金使用、安全生产和质量管理体系运行等不清楚的，扣5-8分； 2.1.5未配备专职质量管理人员，或配备的专职质量管理人员或技术负责人未实质管理质量，包括对质量目标和保证措施、岗位责任制、质量责任书等不清楚的，不熟悉施工方案和施工进展，未组织内部技术交底，未签发任何质量文件等之一的，扣4-6分； 2.1.6主要项目或关键节点工期主要因施工单位原因滞后15%或30天以上的，或存在质量缺陷，或关键岗位人员考勤得分率在50%以下的，或项目对度汛产生影响需采取临时措施确保度汛的，按水监督[2019]139号文全面倒查，扣分按违规分类，一般：1分/项，较重：3分/项,严重：4分/项，扣完为止。
| 2.2施工方案编制（10分） | 2.2.1经批准的施工计划或专项方案无分月人员、设备、材料、投资完成计划的，扣5分； 2.2.2工期调整或主要项目工期延误20天以上，未在7天内制定调整的施工计划并上报监理单位批准的，扣5分。 2.2.3未按规定制定危险性较大的专项工程施工方案的，或制定的专项方案未组织论证，扣3分/项。
| 2.3施工进度计划执行（12分） | 2.3.1主要因施工单位原因工程进度滞后，主要项目或关键节点工期滞后1个月至3个月的，扣3-5分；滞后3个月以上的，扣6-12分。 2.3.2一个考核期内，经监理工程师初核的实际完成投资A与计划完成投资B对比，A≤B×85%,扣3分，每低1%（百分比四舍五入取整），扣0.3分，扣完为止。原则上，一个考核期非施工单位原因影响计划执行仅应考虑停工超过1个月以上的情况。未编制计划完成投资的，月计划值按合同价与合同工期月数比值的1.8倍计算； 2.3.3工期滞后，未落实调整的施工计划并采取相应措施，对度汛产生影响并需采用临时措施确保度汛的，扣12分。
| 2.4农民工工资管理（6分） | 2.4.1未设立劳资专管员，或设立的劳资专管员未实质履职，对农民工工资专用账户设立、保证金（保函）存储、工资台账、实名制等不清楚的，扣3分； 2.4.2未编制工资支付台账并上传至《江西省水利建设项目信息及农民工工资管理系统》的，或者未向农民工提供工资清单，或未按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认的，扣3分/项； 2.4.3施工总承包单位未按规定开设或者使用农民工工资专用账户的，或施工总承包单位未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函的，扣3分/项。 2.4.4因农民工工资问题引起信访或举报并查实的，此项不得分。
3、施工质量与安全文明 (35分） | 3.1质量管理情况（15） | 3.1.1工程支付报表未按合同规定附证明合格工程量资料的（单元工程质量评定表为主，其中混凝土类强度可视情况参照7天强度），扣8分/次；工程报量不实或依据不充分，扣3-5分/次。 3.1.2原材料、中间产品检测项目和频次不符合规范要求，或检验、检测结果、配合比设计、配料单等未按规定上报监理审核即用于工程的，扣5分/项（次）； 3.1.3被认定为工程质量缺陷的，扣3－8分/项，扣完为止。 3.1.4建筑物结构尺寸偏差超出规范要求的，扣5分/处； 3.1.5资料造假的（包括非本人签字、一人签多人字等），该项不得分。 3.1.6发生质量事故的，该项不得分。
| 3.2安全管理（10） | 3.2.1未组织安全生产三级教育培训，或组织安全生产教育培训但未见含影像资料等记录的，未按要求组织安全生产和防汛应急演练扣5分/项（次）； 3.2.2未按编制的施工组织设计中的安全技术措施、施工现场临时用电方案等专项施工方案组织实施的；未及时或未按要求进行重大危险源识别并审查专项施工方案的，每缺少一项扣5分； 3.2.3未制定安全生产隐患排查、检查制度的；未按规定组织安全生产隐患排查和安全检查的；安全生产检查记录无实质性内容，签字不完整，也未对检查出的隐患提出整改措施和时限，建立台账的，扣5分/项（次）； 3.2.4对自检的安全隐患不及时整改的；对监理单位督办的隐患未按时进行整改并按时限回复的，扣5分/项（次）； 3.2.5现场安全防护措施不符合规定，临边、洞、口未设置防护设施的，或无安全警示标示的，每处扣2分；用电安全间距、尺寸、架设不符合规定的，每处扣4分；现场发现未戴安全帽或高空作业安全防护用具，每人次扣0.5分； 3.2.6调减、挪用安全管理费用的，扣5分/次； 3.2.7发生安全事故，此项不得分。
| 3.3文明施工（10分） | 3.3.1未按合同约定完成临时设施的设计、建造、维护、拆除的，扣5分；项目经理部无单位标识的，扣2分；租用当地民房用作项目部，允许监理单位合租的，扣5分； 3.3.2设备、原材料、半成品、成品堆放混乱，标示不清的，扣2分/处； 3.3.3五牌一图不全，或所示人员与合同不符，或所示人员无联系方式或联系方式无效的，扣2分/处（项）； 3.3.4未按国家有关规定，采取有效的防尘、降噪、控制有害气体等措施，或因工程施工与工程所在地居民发生纠纷，引起当地居民向有关单位举报的，扣5分/次；引起公安部门或环保部门介入的，扣10分；
4、其他 | 扣分项 | 4.1.1符合水监督[2019]139号文有关的违规行为或合同问题，扣分按违规或问题分类，一般：1分/项，较重：2分/项,严重：4分/项。